## Slide 1
🎯 FORMATION D-CLIC (OIF) • SÉQUENCE 3 & PP2
Maîtriser le Diagramme de Gantt & le Budget de Projet
De la stratégie marketing au pilotage opérationnel : Structurer son temps, ses ressources et son budget
👨‍🏫 Tuteur Référent : Jesse Adirigno OGOULA
📅 Visioconférence Thématique Interactive | Durée : 1h30 | Objectif : Réussir le Livrable PP2 (/6 pts)
Notes: SLIDE 1 - ACCUEIL (00:00 - 05:00)
Accueillir chaleureusement les apprenants dès leur connexion. Vérifier que tout le monde entend bien. Annoncer le thème de la soirée : maîtriser le Gantt et le budget, pour transformer le Projet Professionnel en réussite concrète.

## Slide 2
D-CLIC • MARKETING NUMÉRIQUE • GESTION DE PROJET (C5 & PP2)
Pourquoi cette session est le tournant de votre formation ?
Formation D-CLIC (OIF) — Marketing Numérique | Tuteur : Jesse Adirigno OGOULA Diapositive 2/22
🌉 Le Pont Indispensable
• Une idée sans calendrier reste un souhait. • Vous avez conçu une belle stratégie marketing en PP1 (Personas, USP, Canaux). • Le Gantt et le Budget sont le moteur qui transforme cette vision en réalité terrain.
🎯 L'Enjeu du Livrable PP2
• Le Livrable 2 compte pour 6 points sur 20 dans votre note finale D-CLIC (30% du projet !). • Consigne officielle : remettre un planning Gantt et un budget par tâches réaliste. • Les tuteurs attendent de la rigueur opérationnelle, pas de l'improvisation.
💼 La Compétence Métier
• En entreprise ou en freelance, un client ou une direction demande toujours 2 choses : 1. « Quand est-ce que c'est prêt ? » 2. « Combien ça va coûter ? » • Ce soir, vous apprenez à répondre à ces deux questions avec précision chirurgicale.
Notes: SLIDE 2 - CONTEXTE & ENJEUX (05:00 - 10:00)
Expliquer pourquoi la gestion de projet est ce qui distingue l'amateur du professionnel. Faire le lien explicite avec le Livrable 1 qu'ils viennent de terminer et le Livrable 2 qui arrive. Rassurer le groupe : tout le monde va y arriver avec la méthode pas-à-pas.

## Slide 3
D-CLIC • MARKETING NUMÉRIQUE • GESTION DE PROJET (C5 & PP2)
Le Parcours de la Soirée : 5 Escales Méthodologiques
Formation D-CLIC (OIF) — Marketing Numérique | Tuteur : Jesse Adirigno OGOULA Diapositive 3/22
Escale 1
Démystifier le Diagramme de Gantt
Origine, utilité, 5 composantes clés et vocabulaire fondamental (jalons, dépendances, chemin critique).
Escale 2
La Méthode pas-à-pas (WBS)
Comment structurer sa pensée de la feuille blanche au découpage en 4 phases d'une campagne.
Escale 3
L'Ordonnancement & les RH
Lier les antériorités, estimer les durées réelles, intégrer des marges et affecter les bons profils RH.
Escale 4
Le Budget par Tâche & Trésorerie
Associer chaque tâche à un coût précis (RH, média, outils) et anticiper les décaissements (cash-flow).
Escale 5
Cas Pratique, Grille PP2 & Atelier
Démonstration d'un cas complet chiffré, décryptage de la grille /6 pts et conseils pour le rendu.
Notes: SLIDE 3 - SOMMAIRE (10:00 - 12:00)
Présenter le menu de la séance. Annoncer le rythme : interactif avec des questions dans le chat et un cas pratique concret chiffré à la fin.

## Slide 4
D-CLIC • MARKETING NUMÉRIQUE • GESTION DE PROJET (C5 & PP2)
Sondage en direct : Quel gestionnaire de projet êtes-vous ?
Formation D-CLIC (OIF) — Marketing Numérique | Tuteur : Jesse Adirigno OGOULA Diapositive 4/22
💬 Question dans le Chat (écrivez A, B ou C) :
« Quand vous devez organiser un projet ou un événement, quelle est votre première réaction ? »
A
L'Artiste Spontané
« J'ai tout dans la tête ! Je fonce, j'improvise au fur et à mesure et je gère les urgences le jour J. »
B
L'Adepte de la To-Do List
« J'écris une longue liste de choses à faire dans mon carnet ou mon téléphone, et je coche quand c'est fait. »
C
Le Stratège Visionnaire
« Je découpe le projet, j'estime le temps, je vérifie qui fait quoi et je calcule les coûts à l'avance. »
Notes: SLIDE 4 - ICEBREAKER (12:00 - 18:00)
Donner 30 secondes aux apprenants pour taper A, B ou C dans le chat. Lire les réponses à voix haute avec humour et bienveillance. Expliquer que la majorité des gens commencent en A ou B, mais que le monde professionnel exige de basculer vers C : le Gantt.

## Slide 5
D-CLIC • MARKETING NUMÉRIQUE • GESTION DE PROJET (C5 & PP2)
Escale 1 : Qu'est-ce qu'un Diagramme de Gantt ?
Formation D-CLIC (OIF) — Marketing Numérique | Tuteur : Jesse Adirigno OGOULA Diapositive 5/22
📌 Définition & Rôle Central
Un diagramme de Gantt est une représentation graphique du calendrier d'un projet. Il modélise sur un repère à double entrée : 1. En vertical (axe Y) : L'ensemble des tâches et activités nécessaires. 2. En horizontal (axe X) : L'échelle du temps (jours, semaines, mois). Chaque tâche est matérialisée par une barre horizontale dont la position indique le début et la fin, et la longueur représente sa durée calendaire.
💡 Pourquoi a-t-il traversé plus d'un siècle ?
Inventé par Henry Gantt vers 1910, cet outil s'est imposé car il répond au besoin biologique du cerveau humain : visualiser le temps dans l'espace pour coordonner des équipes sans stress.
👁️ Les 3 Questions auxquelles le Gantt répond en 1 seconde :
1. Qui fait quoi et quand ? → Visibilité immédiate sur les rôles et les échéances. 2. Qu'est-ce qui bloque quoi ? → Identification des goulots d'étranglement et des enchaînements obligatoires. 3. Où en sommes-nous aujourd'hui ? → Comparaison instantanée entre le prévisionnel et l'avancement réel.
Notes: SLIDE 5 - DÉFINITION GANTT (18:00 - 23:00)
Définir le Gantt avec clarté. Souligner la différence avec une simple To-Do List : une to-do list dit ce qu'il faut faire, mais elle ignore complètement le temps, les dépendances et la charge.

## Slide 6
D-CLIC • MARKETING NUMÉRIQUE • GESTION DE PROJET (C5 & PP2)
Le Vocabulaire Fondamental du Chef de Projet (1/2)
Formation D-CLIC (OIF) — Marketing Numérique | Tuteur : Jesse Adirigno OGOULA Diapositive 6/22
1. La Tâche (Task)
L'unité élémentaire de travail. C'est une action concrète, assignable à un responsable unique, avec un début, une fin et un livrable vérifiable.
Exemple concret :
« Rédiger les accroches du flyer » « Paramétrer la campagne Facebook Ads »
2. Charge vs Durée
ATTENTION : Le piège classique ! • Charge : Temps de travail effectif requis (ex : 4 heures). • Durée : Délai calendaire écoulé entre le début et la fin (ex : 2 jours car on attend la validation).
Exemple concret :
Charge graphiste = 3 heures. Durée dans le Gantt = 3 jours (création + aller-retour validation client).
3. Le Jalon (Milestone)
Un événement clé, une étape charnière qui marque l'achèvement d'une phase ou une validation majeure. Sa durée dans le Gantt est égale à ZÉRO (symbole losange ◆).
Exemple concret :
« Validation officielle du brief » « Lancement public de la campagne » « Dépôt du Livrable PP2 »
Notes: SLIDE 6 - VOCABULAIRE 1 (23:00 - 28:00)
Insister particulièrement sur la distinction Charge vs Durée. 80% des apprenants font l'erreur d'inscrire 2 heures sur le Gantt alors qu'il faut 3 jours calendaires pour que la tâche soit bouclée avec les validations. Expliquer le rôle du Jalon : durée 0, losange.

## Slide 7
D-CLIC • MARKETING NUMÉRIQUE • GESTION DE PROJET (C5 & PP2)
Le Vocabulaire Fondamental du Chef de Projet (2/2)
Formation D-CLIC (OIF) — Marketing Numérique | Tuteur : Jesse Adirigno OGOULA Diapositive 7/22
4. Dépendances / Antériorités
Les liaisons logiques qui dictent l'ordre des tâches. • Fin-à-Début (FD - le plus courant) : La tâche B ne peut commencer que si la tâche A est terminée. • Début-à-Début (DD) : Deux tâches démarrent ensemble.
Exemple concret :
On ne peut pas diffuser la vidéo sponsorisée (B) si le montage vidéo n'est pas validé (A). Liaison FD obligatoire.
5. Le Chemin Critique
La séquence ininterrompue des tâches qui détermine la durée totale incompressible du projet. Toute tâche sur le chemin critique a une marge nulle : 1 jour de retard sur elle = 1 jour de retard sur le projet entier !
Exemple concret :
Brief → Tournage → Montage → Diffusion. Si le tournage prend 2 jours de retard, toute la campagne est décalée.
6. Les Marges de Sécurité
Le temps dont une tâche peut être retardée sans impacter la date finale du projet (marge totale) ou la tâche suivante (marge libre). C'est votre coussin de sécurité anti-stress face aux imprévus.
Exemple concret :
La rédaction des articles de blog a 4 jours de marge car la newsletter part plus tard. On peut absorber un contretemps.
Notes: SLIDE 7 - VOCABULAIRE 2 (28:00 - 33:00)
Expliquer l'image du domino pour les dépendances. Pour le chemin critique, faire l'analogie de la maison : si la fondation a du retard, le toit aura du retard. Mais si peindre la clôture a du retard, on peut quand même emménager.

## Slide 8
D-CLIC • MARKETING NUMÉRIQUE • GESTION DE PROJET (C5 & PP2)
Escale 2 : Structurer sa pensée — La Règle d'Or
Formation D-CLIC (OIF) — Marketing Numérique | Tuteur : Jesse Adirigno OGOULA Diapositive 8/22
⚠️ LA RÈGLE D'OR ABSOLUE DU GESTIONNAIRE DE PROJET :
« On ne commence JAMAIS par dessiner des barres sur un calendrier ! On commence par décomposer son projet. »
🧱 La Méthode WBS (Work Breakdown Structure)
En français : Organigramme des Tâches (OT) ou Structure de Décomposition du Projet (SDP). Principe : On découpe un gros livrable intimidant en sous-ensembles gérables, comme on découpe une pizza en parts pour pouvoir la manger. La hiérarchie universelle : • Niveau 1 : Le Projet Global • Niveau 2 : Les Grandes Phases chronologiques • Niveau 3 : Les Lots de travail (Livrables) • Niveau 4 : Les Tâches opérationnelles
🎯 Pourquoi cette étape vous sauve la vie ?
1. Zéro Oubli : En suivant les phases, vous ne risquez pas d'oublier la relecture, le paramétrage technique ou le bilan. 2. Clarté Mentale : Vous évitez la sensation d'être submergé par l'ampleur de la campagne. 3. Estimation Facile : Il est 10 fois plus facile d'estimer le temps et le coût d'une tâche précise de 2 jours que d'une campagne entière de 2 mois. 4. Cohérence PP1 → PP2 : Chaque action d'acquisition ou de rétention définie dans votre Livrable 1 devient un lot de travail WBS !
Notes: SLIDE 8 - STRUCTURER SA PENSÉE (33:00 - 38:00)
Insister sur le piège des apprenants qui ouvrent Canva ou Excel et commencent à tracer des barres au hasard. Leur faire répéter : 'D'abord le WBS, ensuite le Gantt'. Faire le lien avec les actions d'acquisition/rétention du PP1.

## Slide 9
D-CLIC • MARKETING NUMÉRIQUE • GESTION DE PROJET (C5 & PP2)
Les 4 Phases Incontournables d'une Campagne Marketing
Formation D-CLIC (OIF) — Marketing Numérique | Tuteur : Jesse Adirigno OGOULA Diapositive 9/22
PHASE 1
Cadrage & Préparation
• Validation du brief & des objectifs SMART
• Rétroplanning & budget prévisionnel
• Benchmark concurrentiel rapide
◆ Jalon : Validation formelle de cadrage ◆
PHASE 2
Création & Production
• Rédaction des textes (copywriting, posts)
• Création graphique (visuels, flyers Canva)
• Tournage & montage vidéo (CapCut, etc.)
◆ Jalon : Livrables créatifs validés ◆
PHASE 3
Déploiement & Diffusion
• Configuration des régies (Meta / TikTok)
• Publications organiques & relations influenceurs
• Lancement officiel et monitoring direct
◆ Jalon : Campagne lancée publiquement ◆
PHASE 4
Analyse & Optimisation
• Suivi quotidien des métriques clés (KPIs)
• Ajustement des enchères et des visuels
• Rapport de clôture & bilan financier (ROI)
◆ Jalon : Bilan de campagne remis ◆
Notes: SLIDE 9 - LES 4 PHASES (38:00 - 43:00)
Présenter cette structure universelle. Quel que soit leur projet pour le PP2 (boutique e-commerce, média Francotechno, application mobile, agence locale), leur Gantt doit comporter ces 4 grandes phases chronologiques.

## Slide 10
D-CLIC • MARKETING NUMÉRIQUE • GESTION DE PROJET (C5 & PP2)
Étape 1 : Lister et calibrer ses tâches (La Granularité)
Formation D-CLIC (OIF) — Marketing Numérique | Tuteur : Jesse Adirigno OGOULA Diapositive 10/22
⚖️ Le Dilemme du Calibrage
La granularité désigne le niveau de détail de votre planning. Deux pièges opposés vous guettent :
❌ Piège 1 : Le Planning Macro (Trop vague) Mettre une seule tâche : « Faire le marketing » (durée 2 mois). C'est inutile, invérifiable et impossible à piloter.
❌ Piège 2 : Le Planning Micro (Usine à gaz) Mettre des micro-actions de 15 minutes : « Ouvrir Google Docs », « Envoyer un email de test ». Vous passerez plus de temps à mettre à jour votre planning qu'à travailler !
✅ La Bonne Mesure D-CLIC : Des tâches de 1 à 5 jours ouvrés. Entre 15 et 25 tâches au total pour une campagne complète.
✍️ La Formule Magique d'une Bonne Tâche
Une tâche bien formulée contient TOUJOURS 3 ingrédients :
• 1. Un verbe d'action à l'infinitif :
Rédiger, Concevoir, Tourner, Paramétrer, Valider (pas de noms vagues comme « Vidéo » ou « Réunion »).
• 2. Un livrable explicite :
Ce qui existe physiquement ou numériquement quand c'est fini (ex : « 1 flyer au format A5 validé »).
• 3. Une condition d'achèvement binaire :
On doit pouvoir répondre par OUI ou par NON sans ambiguïté : « Est-ce terminé ? ».
Notes: SLIDE 10 - CALIBRER LES TÂCHES (43:00 - 48:00)
Donner l'astuce de la formule : [Verbe d'action] + [Objet précis] + [Critère d'achèvement]. Expliquer que les tuteurs vérifient que les tâches ne sont ni trop floues ni microscopiques.

## Slide 11
D-CLIC • MARKETING NUMÉRIQUE • GESTION DE PROJET (C5 & PP2)
Étape 2 : Ordonnancer et créer les dépendances
Formation D-CLIC (OIF) — Marketing Numérique | Tuteur : Jesse Adirigno OGOULA Diapositive 11/22
🔗 La Matrice des Antécédents : Deux questions à poser systématiquement
Pour chaque tâche identifiée dans votre WBS, vous devez vous poser deux questions indispensables : 1. « Quelle(s) tâche(s) dois-je OBLIGATOIREMENT terminer avant de pouvoir commencer celle-ci ? » (Antécédent direct) 2. « Quelles tâches peuvent se dérouler EN MÊME TEMPS sans se bloquer ? » (Tâches parallèles)
Code | Intitulé de la Tâche | Antécédent(s) | Type d'Enchaînement
T1 | Rédaction du script vidéo et brief visuel | — (Démarrage) | Tâche initiale
T2 | Tournage de la vidéo promotionnelle | T1 | Fin-à-Début (FD)
T3 | Création graphique du flyer promotionnel | T1 | Parallèle avec T2 (même antécédent T1)
T4 | Paramétrage et lancement Meta Ads | T2, T3 (validés) | Fin-à-Début (Attend la fin de T2 ET T3)
Notes: SLIDE 11 - ORDONNANCEMENT (48:00 - 53:00)
Montrer comment le tableau des antécédents prépare directement le Gantt. Souligner le gain de temps obtenu grâce aux tâches en parallèle (ex : le flyer et le tournage peuvent se faire en parallèle après validation des scripts).

## Slide 12
D-CLIC • MARKETING NUMÉRIQUE • GESTION DE PROJET (C5 & PP2)
Étape 3 : Estimer les durées réalistes & les marges
Formation D-CLIC (OIF) — Marketing Numérique | Tuteur : Jesse Adirigno OGOULA Diapositive 12/22
🧠 Le Biais d'Optimisme
• « Ça me prendra 2 heures ! » • En réalité, on oublie : - Le temps de recherche d'idées. - Les bugs techniques (logiciel qui plante, coupure Internet). - Les interruptions quotidiennes. • Règle d'or : Multipliez toujours votre première estimation par 1,5.
⏳ La Loi de Parkinson
• « Tout travail s'étale de façon à occuper tout le temps disponible pour son achèvement. » • Si vous donnez 3 semaines à un graphiste pour faire un flyer, il le fera les 2 derniers jours ! • Solution : Fixer des échéances courtes et des jalons intermédiaires réguliers.
🛡️ Intégrer les Validations
• L'oubli fatal en marketing digital : croire que dès qu'un visuel est fini, il est publié le soir même. • Il faut prévoir le délai de validation du client / tuteur (24 à 48h). • Il faut prévoir le délai de validation des publicités par Meta ou TikTok (24h).
Notes: SLIDE 12 - ESTIMATION DURÉES (53:00 - 58:00)
Partager ces lois psychologiques de la gestion de projet. Insister sur le délai d'approbation publicitaire de Meta ou Google : une pub rejetée peut bloquer tout le planning si aucune marge n'a été prévue.

## Slide 13
D-CLIC • MARKETING NUMÉRIQUE • GESTION DE PROJET (C5 & PP2)
Étape 4 : Affecter les Ressources Humaines (RH)
Formation D-CLIC (OIF) — Marketing Numérique | Tuteur : Jesse Adirigno OGOULA Diapositive 13/22
👥 Les Profils Métiers Clés en Marketing Digital
Votre Livrable PP2 exige d'identifier les RH associées à chaque tâche. Ne mettez pas « Quelqu'un », utilisez les vrais métiers étudiés en Séquence 1 & 2 :
• Chef de Projet Digital :
Coordination globale, respect des délais, gestion du budget et interface client.
• Concepteur-Rédacteur / Copywriter :
Rédaction des messages, scripts vidéos, argumentaires de vente, posts sociaux.
• Graphiste / Designer Visuel :
Identité graphique, création des flyers, bannières, formats carrousel.
• Vidéaste / Monteur Vidéo :
Captation, cadrage, montage dynamique des vidéos courtes (Reels/TikTok).
• Traffic Manager / Media Buyer :
Paramétrage régies publicitaires (Meta Ads, Google Ads), ciblage, tracking.
🏷️ La Logique RACI Simplifiée
Pour éviter le flou (« quand tout le monde est responsable, personne n'est responsable ») : • R (Réalisateur) : La personne qui produit concrètement la tâche (ex : le graphiste crée le flyer). • A (Approbateur / Valideur) : Le responsable qui donne le feu vert final (ex : le Chef de Projet ou le Directeur Marketing). • C (Consulté) : L'expert qu'on sollicite pour avis technique. • I (Informé) : Les personnes tenues au courant de l'avancement.
⚠️ Règle d'or D-CLIC : Une tâche = UN SEUL Réalisateur principal clairement nommé sur votre planning Gantt !
Notes: SLIDE 13 - RESSOURCES HUMAINES (58:00 - 63:00)
Faire le lien avec le critère 3 de la grille PP2 : 'Pertinence des RH identifiées'. Montrer que rattacher chaque tâche à un profil métier précis garantit 1 point plein sur la grille !

## Slide 14
D-CLIC • MARKETING NUMÉRIQUE • GESTION DE PROJET (C5 & PP2)
Escale 4 : Le Mariage Gantt & Budget — Pourquoi et Comment ?
Formation D-CLIC (OIF) — Marketing Numérique | Tuteur : Jesse Adirigno OGOULA Diapositive 14/22
⚡ LE CONSTAT CRUCIAL :
« Un planning sans budget est un rêve pieux. Un budget sans planning est une loterie. »
❌ L'Erreur Fréquente : Le Budget « Hors-Sol »
• L'apprenant donne un chiffre global sorti du chapeau (ex : « Mon budget est de 1 000 000 FCFA »). • Problème : On ne sait pas d'où vient ce chiffre, comment il est calculé, ni à quel moment l'argent sera dépensé ! • Conséquence : Sanctionné dans le Livrable PP2 (perte de points sur la faisabilité globale).
✅ La Démarche Professionnelle : Le Budget par Tâche
• Chaque ligne de votre Gantt se voit attribuer ses coûts directs (temps RH, outils consommés, achat média). • Le budget total devient la SOMME exacte de toutes vos tâches valorisées. • Résultat : Vous savez exactement combien coûte chaque phase, et surtout QUAND payer quoi (maîtrise du cash-flow).
Notes: SLIDE 14 - MARIAGE GANTT & BUDGET (63:00 - 68:00)
Expliquer cette liaison intime. Le budget n'est pas un document séparé qu'on invente dans un coin ; c'est la valorisation financière directe des barres de votre diagramme de Gantt.

## Slide 15
D-CLIC • MARKETING NUMÉRIQUE • GESTION DE PROJET (C5 & PP2)
Typologie des Coûts en Marketing Numérique
Formation D-CLIC (OIF) — Marketing Numérique | Tuteur : Jesse Adirigno OGOULA Diapositive 15/22
Coûts RH / Prestations
La rémunération du temps de travail des profils mobilisés. • TJM (Taux Journalier Moyen) ou tarif horaire pour des freelances. • Forfait à la tâche (ex : 50 000 FCFA pour le montage vidéo complet). • Valorisation du temps du chef de projet.
Achat Média (Publicité)
L'argent payé directement aux plateformes publicitaires pour diffuser vos annonces. • Meta Ads (Facebook & Instagram). • Google Ads / YouTube Ads. • TikTok Ads. • Budget d'influenceurs ou partenariats.
Outils, Logiciels & Tech
Les abonnements et licences nécessaires à la production et au suivi. • Outils graphiques (Canva Pro). • Plateforme d'emailing (Mailchimp, Brevo). • Hébergement web & nom de domaine. • Outils de montage ou stockage cloud.
Réserve pour Imprévus
Le coussin financier indispensable pour absorber les aléas de campagne. • Re-tournage d'un plan vidéo. • Hausse imprévue du coût par clic (CPC). • Frais bancaires de paiement en devises. • Règle d'or : Prévoir 10% à 15% de marge de contingence !
Notes: SLIDE 15 - TYPOLOGIE DES COÛTS (68:00 - 73:00)
Détailler ces 4 familles. Mettre en garde : beaucoup d'apprenants n'incluent QUE le budget Facebook Ads et oublient le coût de production des visuels, ou l'inverse. Insister sur les 10 à 15% de marge pour imprévus (critère tuteur PP2 !).

## Slide 16
D-CLIC • MARKETING NUMÉRIQUE • GESTION DE PROJET (C5 & PP2)
La Mécanique du Budget par Tâche : Formule & Tableau Modèle
Formation D-CLIC (OIF) — Marketing Numérique | Tuteur : Jesse Adirigno OGOULA Diapositive 16/22
🧮 La Formule du Coût d'une Tâche : Coût Tâche = [Temps RH × Taux Horaire/Forfait] + [Achat Média] + [Outils dédiés]
Code | Intitulé Tâche | Ressource RH | Coût RH | Coût Autre | Total Tâche
T1 | Rédaction des scripts & briefs | Concepteur-Rédacteur | 60 000 FCFA | 0 FCFA | 60 000 FCFA
T2 | Création des visuels & flyer | Graphiste freelance | 100 000 FCFA | 15 000 (Canva) | 115 000 FCFA
T3 | Tournage & montage vidéo | Monteur Vidéo | 150 000 FCFA | 20 000 (Loc. mat.) | 170 000 FCFA
T4 | Diffusion sponsorisée Meta Ads | Traffic Manager | 80 000 FCFA | 450 000 (Budget Pub) | 530 000 FCFA
Notes: SLIDE 16 - BUDGET PAR TÂCHE (73:00 - 77:00)
Montrer aux apprenants la clarté d'un tableau à double entrée. Le tuteur voit instantanément que pour la tâche T4, il y a 80 000 FCFA d'honoraires et 450 000 FCFA d'achat média direct sur Meta. Rigueur exemplaire !

## Slide 17
D-CLIC • MARKETING NUMÉRIQUE • GESTION DE PROJET (C5 & PP2)
La Dimension Temporelle : Trésorerie & Courbe de Décaissement
Formation D-CLIC (OIF) — Marketing Numérique | Tuteur : Jesse Adirigno OGOULA Diapositive 17/22
💸 Pourquoi le timing des dépenses est vital ?
Avoir un budget de 1 500 000 FCFA ne signifie pas qu'on dépense tout le premier jour ! La trésorerie (cash-flow) consiste à savoir combien d'argent doit sortir chaque semaine. Sans cela, le projet s'arrête net par manque de liquidités.
Semaine 1
Préparation & Cadrage
• Acompte graphiste (30%) • Outils & abonnements Décaissement : 120 000 F
Semaine 2
Production Créative
• Acompte monteur vidéo (50%) • Frais de shooting Décaissement : 250 000 F
Semaine 3
Validation & Solde Prod
• Solde des prestataires créa • Approvisionnement compte pub Décaissement : 380 000 F
Semaines 4-5
Campagne Active
• Dépenses quotidiennes Meta • Animation communauté Décaissement : 650 000 F
Semaine 6
Reporting & Clôture
• Bilan de campagne • Rémunération Chef de Projet Décaissement : 100 000 F
Notes: SLIDE 17 - TRÉSORERIE & CASH-FLOW (77:00 - 81:00)
Expliquer l'angoisse du chef de projet qui arrive en semaine 4 sans argent pour payer les pubs parce qu'il a tout payé d'avance aux créatifs. Le plan de décaissement est la marque des gestionnaires d'élite.

## Slide 18
D-CLIC • MARKETING NUMÉRIQUE • GESTION DE PROJET (C5 & PP2)
Cas Pratique : Campagne Digitale « Francotechno » (6 Semaines)
Formation D-CLIC (OIF) — Marketing Numérique | Tuteur : Jesse Adirigno OGOULA Diapositive 18/22
📋 Plan d'Action & Découpage WBS Synthétique
Tâche | Durée | Responsable | Budget (FCFA)
1. Cadrage & Brief stratégique | S1 (5j) | Chef de projet | 150 000
2. Rédaction scripts & visuels | S2 (5j) | Copywriter | 120 000
3. Production Flyer & Vidéo | S2-S3 (8j) | Graphiste + Vidéaste | 450 000
4. Validation interne ◆ | Fin S3 (0j) | Tuteur / Client | 0 (Jalon)
5. Campagne Ads (Meta/TikTok) | S4-S5 (14j) | Traffic Manager | 850 000
6. Bilan & Reporting final ◆ | S6 (4j) | Data Analyst | 180 000
💰 Budget Consolidé & Répartition
Coûts RH & Prestations :
900 000 FCFA (45%)
Achat Média (Publicité) :
750 000 FCFA (37,5%)
Outils, Licences & Matériel :
100 000 FCFA (5%)
Marge d'Imprévus (12,5%) :
250 000 FCFA (12,5%)
TOTAL BUDGET CAMPAGNE :
2 000 000 FCFA (~3 050 €)
Notes: SLIDE 18 - CAS PRATIQUE (81:00 - 86:00)
Ce cas pratique modélise exactement ce qui est attendu pour le Livrable PP2. Attirer l'attention des apprenants sur les 250 000 FCFA de réserve d'imprévus et le jalon de validation en fin de S3.

## Slide 19
D-CLIC • MARKETING NUMÉRIQUE • GESTION DE PROJET (C5 & PP2)
Décryptage de la Grille Officielle du Livrable PP2 (/6 points)
Formation D-CLIC (OIF) — Marketing Numérique | Tuteur : Jesse Adirigno OGOULA Diapositive 19/22
Critère Officiel | Barème | Ce qui donne la note maximale (Conseils Tuteur)
1. Planning Gantt | /1 pt | Gantt complet, lisible, chronologie impeccable avec phases, tâches, dates et jalons visibles. 0 pt si simple to-do list ou visuel illisible.
2. Pertinence des tâches | /1 pt | Alignement parfait avec le Livrable 1 (PP1). Les tâches réalisent exactement les actions d'acquisition et de rétention prévues.
3. Pertinence des RH | /1 pt | Chaque tâche est associée à un profil métier précis et réaliste (CM, graphiste, rédacteur, chef de projet...). 0 pt si aucune RH.
4. Cohérence globale | /1 pt | Équilibre d'ensemble (temps, budget, RH). Délais crédibles et budget proportionné au projet choisi.
5. Critère Tuteur 1 : Budget | /1 pt | Précision et granularité du chiffrage par tâche (détail RH vs média vs outils au lieu d'un montant vague).
6. Critère Tuteur 2 : Sécurité | /1 pt | Présence d'une marge pour imprévus (10-15%) et logique claire des jalons de validation intermédiaire.
Notes: SLIDE 19 - GRILLE D'ÉVALUATION (86:00 - 90:00)
Lire la grille attentivement. Expliquer aux apprenants que le tuteur ne note pas 'au feeling', mais selon ces 6 points précis. S'ils suivent les recommandations de cette slide, ils ont 6/6 garanti.

## Slide 20
D-CLIC • MARKETING NUMÉRIQUE • GESTION DE PROJET (C5 & PP2)
Les 5 Erreurs Éliminatoires à éviter absolument
Formation D-CLIC (OIF) — Marketing Numérique | Tuteur : Jesse Adirigno OGOULA Diapositive 20/22
🚨 CE QUE LES TUTEURS CORRIGENT EN PREMIER (ET QUI FAIT PERDRE DES POINTS) :
1. Le Gantt To-Do List
Faire un tableau avec des tâches mais sans dates calendaires, sans barres horizontales ni chronologie visible. C'est 0/1 d'office sur le critère 1 !
2. Les Antériorités Oubliées
Placer des tâches dans le désordre ou faire tout commencer le jour 1 en même temps (ex : lancer la pub Facebook avant d'avoir écrit le script ou monté la vidéo).
3. Le Budget Fantaisiste
Indiquer un budget total de 0 FCFA (« tout est gratuit ») ou au contraire 50 millions sans aucune justification unitaire. Un projet marketing a toujours un coût réel.
4. L'Oubli des Profils RH
Ne mentionner aucun responsable ou écrire simplement « l'équipe ». Il faut nommer le profil expert (Community manager, Monteur vidéo, etc.).
5. La Déconnexion du PP1
Inventer un planning qui n'a aucun rapport avec la stratégie de marketing rédigée dans le Livrable 1 (ex : avoir prévu du SEO et de l'emailing en PP1, mais ne mettre que TikTok sur le Gantt).
Notes: SLIDE 20 - ERREURS ÉLIMINATOIRES (90:00 - 94:00)
Passer en revue ces 5 pièges avec insistance. Dire aux apprenants : 'Avant de cliquer sur Envoyer pour votre devoir, faites cette checklist des 5 erreurs'.

## Slide 21
D-CLIC • MARKETING NUMÉRIQUE • GESTION DE PROJET (C5 & PP2)
Quels Outils Choisir pour Concevoir votre Gantt & Budget ?
Formation D-CLIC (OIF) — Marketing Numérique | Tuteur : Jesse Adirigno OGOULA Diapositive 21/22
LE RECOMMANDÉ D-CLIC ⭐
Google Sheets / Excel
• Avantages : Idéal pour combiner le tableau WBS, les barres Gantt et le calcul automatique du budget.
• Facilité : Utiliser la mise en forme conditionnelle ou colorier les cellules par semaine.
• Export : Enregistrement facile en PDF propre pour le dépôt officiel sur Moodle.
L'ALTERNATIVE TRÈS VISUELLE 🎨
Canva
• Avantages : Magnifiques modèles prédéfinis de diagrammes de Gantt et de tableaux de bord.
• Inconvénients : Moins adapté aux formules de calcul automatique du budget.
• Conseil : Faire le budget sous Sheets et insérer le tableau sur Canva.
POUR LES PROFILS TECH 💻
Notion / GanttProject
• Avantages : Logiciels spécialisés de gestion de projet (GanttProject est gratuit et open-source).
• Puissance : Gestion automatique des antériorités et calcul du chemin critique.
• Export : Export en image haute résolution intégrable dans votre rapport.
Notes: SLIDE 21 - CHOIX DES OUTILS (94:00 - 98:00)
Rassurer les apprenants : pas besoin d'être un génie de l'informatique. Un Google Sheets propre avec des cellules colorées pour les semaines et une colonne SOMME pour le budget suffit largement pour avoir 6/6 !

## Slide 22
D-CLIC • MARKETING NUMÉRIQUE • GESTION DE PROJET (C5 & PP2)
Plan d'Action, Q&A & Défi de la Semaine
Formation D-CLIC (OIF) — Marketing Numérique | Tuteur : Jesse Adirigno OGOULA Diapositive 22/22
🚀 Votre Feuille de Route de la Semaine
• Étape 1 : Reprenez votre PP1 :
Identifiez vos 2 actions d'acquisition et vos 2 actions de rétention.
• Étape 2 : Faites votre tableau WBS :
Découpez en 4 phases et listez 15 à 20 tâches avec verbes d'action.
• Étape 3 : Tracez votre Gantt :
Fixez les dates, durées, antécédents et jalons de validation sur Sheets ou Canva.
• Étape 4 : Chiffrez le budget par tâche :
Valorisez les profils RH, les achats média et prévoyez 10-15% d'imprévus.
• Étape 5 : Déposez en entraînement :
Bénéficiez du retour de votre tuteur avant l'évaluation finale !
💬 Place aux Questions & Échanges !
• Levez la main virtuelle ou posez votre question dans le chat. • Aucun doute ne doit rester sans réponse ce soir. • Vous avez toutes les clés pour faire un Livrable 2 brillant !
🌟 La devise D-CLIC du Chef de Projet :
« Planifier ne garantit pas le succès absolu, mais ne pas planifier garantit l'échec. Vous avez le pouvoir de réussir ! »
Notes: SLIDE 22 - CONCLUSION & Q&A (98:00 - 105:00)
Ouvrir la session de questions/réponses. Répondre avec patience et bienveillance. Rappeler la date limite de dépôt du livrable d'entraînement. Remercier chaleureusement tous les participants.