## Slide 1: Séquence 3 : Gestion d'une campagne marketing
De la théorie à la pratique : Notions clés et exemples

## Slide 2: Module 5A : Méthodes de Gestion de Projets
Définition : C'est l'application de méthodes structurées (Agile, Cycle en V) pour piloter une campagne de bout en bout.
  Pourquoi c'est important :
    Permet de respecter les délais, maîtriser les risques et coordonner les équipes de manière fluide.
  Exemple :
    Utiliser la méthode 'Agile' pour lancer une campagne pub : on teste une petite annonce, on analyse, on adapte, plutôt que de tout planifier à l'avance sans flexibilité.

## Slide 3: Module 5B : Le Budget Marketing
Définition : L'enveloppe financière allouée pour atteindre les objectifs. Il inclut les coûts publicitaires (Média), la création, et les outils.
  Notions Clés :
    Coût d'Acquisition Client (CAC), Retour sur Investissement (ROI).
  Exemple :
    Pour un budget de 5 000 € : 3 000 € pour la publicité Instagram, 1 500 € pour les créations graphiques (graphiste freelance), et 500 € pour un outil d'emailing.

## Slide 4: Module 5C : Le Planning (Rétroplanning)
Définition : Un calendrier inversé qui part de la date de lancement prévue pour déduire les dates limites de chaque tâche (Diagramme de Gantt).
  Pourquoi c'est important :
    Évite les retards de dernière minute et s'assure que les dépendances (ex: on ne peut pas lancer la pub si la vidéo n'est pas montée) sont gérées.
  Exemple :
    Lancement le 1er Décembre (J-0). J-15 : Finaliser les visuels. J-30 : Valider le concept. J-45 : Définir le budget.

## Slide 5: Module 6A & 6B : L'Équipe et ses Métiers
Définition : Une campagne réussie repose sur une collaboration entre différents experts travaillant ensemble (organisation transversale).
  Les Métiers Clés :
    Chef de Projet, Social Media Manager, Copywriter (Rédacteur), Graphiste, Data Analyst, Traffic Manager.
  Exemple :
    Le Copywriter écrit le texte de la publicité, le Graphiste crée l'image, et le Traffic Manager la diffuse sur Facebook Ads.

## Slide 6: Module 6C : La Répartition des Tâches
Définition : L'attribution claire des responsabilités pour éviter les doublons ou les oublis (souvent via une Matrice RACI : Qui Fait, Qui Valide, Qui est Informé).
  Notion Clé :
    La Matrice RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed).
  Exemple de répartition :
    Tâche 'Validation de l'email' : Le Community Manager rédige (Fait), le Directeur Marketing valide (Valide), le service client est prévenu du lancement (Informé).

## Slide 7: Module 7A : Le Plan d'Action
Définition : C'est la feuille de route stratégique détaillant QUI fait QUOI, COMMENT et OÙ (canaux de diffusion).
  Pourquoi c'est important :
    Passe de la stratégie à l'opérationnel. Il structure l'exécution de la campagne.
  Exemple :
    Notre plan d'action : 1. Campagne d'acquisition sur LinkedIn (B2B) + 2. Relance par Email (Newsletter) + 3. Article de blog SEO.

## Slide 8: Module 7B : Les Indicateurs de Suivi (KPIs)
Définition : Les KPI (Key Performance Indicators) sont des métriques chiffrées qui permettent de mesurer le succès d'une campagne par rapport aux objectifs.
  Notions Clés :
    Taux de clic (CTR), Taux de conversion, Coût par Clic (CPC), Chiffre d'Affaires généré.
  Exemple :
    L'objectif n'est pas 'Avoir beaucoup de j'aime', mais 'Générer 50 prospects qualifiés à un coût maximum de 10€ par prospect'.

## Slide 9: Module 7C : Le Tableau de Bord (Dashboard)
Définition : Un outil visuel centralisant tous les KPIs en temps réel pour piloter la campagne et prendre des décisions rapides.
  Pourquoi c'est important :
    Permet d'ajuster le tir en direct si on voit qu'une publicité ne fonctionne pas.
  Exemple :
    Un écran Looker Studio ou un fichier Excel qui montre chaque jour : Dépenses du jour, Ventes du jour, et ROI actuel.

## Slide 10: Conclusion Générale
En synthèse, gérer une campagne de A à Z implique de maîtriser :
  1. Les Ressources (C5) : Structurer un budget cohérent et un planning rigoureux.
  2. L'Humain (C6) : Savoir s'entourer des bons métiers et répartir les responsabilités.
  3. Le Résultat (C7) : Avoir un plan d'action clair, mesurable en direct via des KPIs et un tableau de bord.
=> Le secret du marketing moderne n'est pas l'improvisation, mais l'organisation méthodique !